**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА** **НУАСА**

**на период январь-декабрь 2019 г.**

**Утверждено**

**Ректор Г. Галстян \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N:** | **Действие** | **Крайний срок на**  **2019 г.** | **Ответственный за исполнение** | **Результат/Критерии оценки** | **Заметки об исполнении** |
|  | Разработка отчета по самооценке в рамках процесса аккредитации AERES | Декабрь, 2020 | ЦОК | Утвержденный отчет по самооценке | В процессе |
|  | Аккредитация образовательных программ |  |  |  |  |
| **2.1** | Составление пакета документов, необходимых для аккредитации образовательных программ в области архитектуры | сентябрь | ЦОК, Учебная часть, Департамент разработки образовательных и учебно-методических программ, Факультет Архитектуры | Пакет документов, необходимых для аккредитации | Осуществляется уточнение окончательных результатов |
| **2.2** | Составление пакета документов, необходимых для аккредитации образовательных программ в сфере строительства | сентябрь | ЦОК, Учебная часть, Департамент разработки образовательных и учебно-методических программ, Факультет строительства | Пакет документов, необходимых для аккредитации | Осуществляется уточнение окончательных результатов |
|  | Процедура прослушивания лекций | продолжительный | ЦОК, Учебная часть, Департамент разработки образовательных и учебно-методических программ | Сводка по процедуре прослушивания лекций, обсуждение результатов на кафедрах | Представлен отчет о процедуре прослушивания лекций |
|  | Oпросы студентов на тему проведения курсов | продолжительный | ЦОК, Учебная часть, Департамент разработки образовательных и учебно-методических программ | Отчеты,  обсуждение результатов на кафедрах и факультетах | Представлен отчет о процедуре прослушивания лекций |
|  | Создание страницы Центра обеспечения качества на сайте НУАСА, Сбор материалов | июнь | ЦОК | Пакет материалов для установки | Действительный |
|  | Методическое утверждение бакалаврских и магистерских заключительных работ | июнь | ЦОК, Все факультеты и кафедры НУАСА | Методическое утверждение Бакалаврских и Магистерских заключительных работ | Проект разработан |
|  | Подготовка заявок на различные программы | продолжительный | ЦОК, Отдел международных отношений | Предложение программ | Реализована разработка 8 предложений |
|  | Реализация магистерской программы «Управление проектами» | продолжительный | ЦОК/ Факультет управления и технологий |  | Реализовано |
|  | Пересмотр и улучшение действующих образовательных программ | продолжительный | ЦОК, Департамент разработки образовательных и учебно-методических программ |  | В процессе |
|  | Разработка и утверждение процедуры оценки деятельности кафедры | сентябрь | ЦОК, Департамент разработки образовательных и учебно-методических программ, Отдел кадров | Утвержденный «Порядок оценки деятельности кафедры» | В процессе |

Руководитель Центра обеспечения качества образования В. Оганесян

Исполнитель

И. Ванян

Главный специалист Центра обеспечения качества образования